## 1ER QUINCENA DE MARZO 2023
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES 2023
1ER QUINCENA DE MARZO
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2023-03-01 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/ | 020-03-23 | MOTONIVELADORA | 11.2 KM | 3573.4 - 3607.0 HRS | PAULO | 20.212977, -105.370199 | 2023-03-09 |  |  |  | /3
2023-03-10 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/CON SUMINISTRO DE MATERIAL | 020-03-23 | MOTONIVELADORA | 1.97 KM | 3607.0 - 3612.9 HRS | TIOPA | 20.332840, -105.340458 | 2023-03-10 |  |  |  | /3
2023-03-13 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/CON SUMINISTRO DE MATERIAL | 020-03-23 | MOTONIVELADORA | 3.13 KM | 3612.9 - 3622.3 HRS | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-03-14 |  |  |  | /3
2023-03-15 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/CON SUMINISTRO DE MATERIAL | 020-03-2023 | MOTONIVELADORA | 1.8 KM | 3622.3 3627.7 HRS | VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837 | 2023-03-15
2023-03-01 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ REHABILITACIÓN DE CAMINO | 020-03-23 | RETROEXCAVADORA | 585.2 M3 | 3917.3 - 3938.2 KM | POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465 | 2023-03-03
2023-03-04 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ CARGA DE MATERIAL ARENA, DESAZOLVE DE BORDO | 020-03-23 | RETROEXCAVADORA | 271.6 M3 | 3938.2 - 3947.9 KM | TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-03-04
2023-03-06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ CARGA DE MATERIAL ARENA, DESAZOLVE DE BORDO | 020-03-23 | RETROEXCAVADORA | 487.2 M3 | 3947.9 - 3965.3 KM | POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465 | 2023-03-14
2023-03-07 | CONTINGENCIA/DESPENSA | 020-03-23 | VOLTEO 031 | 748.61 M3 | 9225.5 - 9609.4 KM | DIF |  | 2023-03-13 |  |  |  | *1.95
2023-03-15 |  | 020-03-23 | VOLTEO 031 | 247.07 M3 | 9609.4 - 9736.1 KM |  |  | 2023-03-15 |  |  |  | *1.95
2023-03-02 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ MATERIAL ARENA | 020-03-23 | VOLTEO 032 | 31.40 M3 | 7033.4 - 7049.5 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-03-03
2023-03-06 | MOVIMIENTO DE MATERIAL/ CEMENTO | 020-03-23 | VOLTEO 032 | 55.58 M3 | 7049.5 - 7078.0 KM | EL TORO | 20.197428, -105.491708 | 2023-03-07
2023-03-09 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/ DIVISADERO | 020-03-23 | VOLTEO 032 | 15.99 M3 | 7078.0 - 7086.2 KM | DIVISADERO | 20.383155, -105.371237 | 2023-03-10
2023-03-13 | PUENTE POTRERILLOS | 020-03-23 | VOLTEO 032 | 8.58 M3 | 7086.2 - 7090.6 KM | POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465 | 2023-03-13
2023-03-14 | BARRIO POBRE | 020-03-23 | VOLTEO 032 | 4.09 M3 | 7090.6 - 7092.7 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-03-14
2023-03-15 | MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | 020-03-23 | VOLTEO 032 | 4.29 M3 | 7092.7 - 7094.9 KM | EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596 | 2023-03-14
2023-03-06 |  | 020-03-23 | EXCAVADORA | 4156.3 - 4224.1 KM | 1,898.4 M3 |  |  | 2023-03-07 |  |  |  | *28

## ejmplo llenado
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237