## 1er QUINCENA JULIO
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES 2023
1ER QUINCENA DE JULIO
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2023-07-03 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, REHABILITACIÓN DE CAMINO MORELOS - CORRALES | 020-07-23 | MOTONIVELADORA | 2.2 KM | 3,852.7 - 3859.3 HRS | CORRALES | 20.409813, -105.671112 | 2023-07-05 | C. JUAN JOSE CHAVEZ ROMERO | 3223524743 |  | /3
2023-07-05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/SE EXTENDIÓ BALASTRE EN CALLE BARRIO POBRE, EL TUITO | 020-07-23 | RETROEXCAVADORA | 397.6 M3 | 4443.8 - 4458.0 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-07-05 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967
2023-07-06 | APERTURA DE CAMINOS/ SE DIO PASE DE LAS JUNTAS DEL SUR A PALMILLAS | 020-07-23 | RETROEXCAVADORA | 204.4 M3 | 4458.0 - 4465.3 KM | JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361 | 2023-07-06 | C. JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702
2023-07-07 | MOVIMIENTO DE TIERRA/SE REALIZÓ SUBIDA A TANQUE DEL LLANITO Y SE RELLENÓ SOCAVÓN PARA EVITAR COLAPSO DEL TANQUE | 020-07-23 | RETROEXCAVADORA | 705.6 M3 | 4465.3 - 4490.5 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-07-12 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967
2023-07-13 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ SE EXTENDIÓ BALASTRE Y SE HIZO CORTE DE TIERRA Y SE CARGÓ CAMIÓN VOLTEO | 020-07-23 | RETROEXCAVADORA | 490 M3 | 4490.5 - 4508.0 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-07-14 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967
2023-07-01 | - | 020-07-23 | VOLTEO 031 | - | - | - | - | 2023-07-15 | - | -
2023-07-02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL TUITO - IXTLAHUAHEY | 020-07-23 | VOLTEO 032 | 140.4 M3 | 7787.3 - 7859.3 KM | IXTLAHUAHEY | 20.446164, -105.524714 | 2023-07-02 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-07-03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL EN LLANO GRANDE Y MAYTO | 020-07-23 | VOLTEO 032 | 22.82 M3 | 7859.3 - 7871.0 KM | MAYTO | 20.258191, -105.578906 | 2023-07-03 | C. JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524744
2023-07-04 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL EN AQUILES SERDÁN Y LA PAROTA | 020-07-23 | VOLTEO 032 | 64.94 M3 | 7871.0 - 7904.3 KM | AQUILES SERDÁN | 20.300530, -105.621567 | 2023-07-06 | C. JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524744
2023-07-07 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL TUITO - IXTLAHUAHEY | 020-07-23 | VOLTEO 032 | 34.91 M3 | 7904.3 - 7922.2 KM | IXTLAHUAHEY | 20.446164, -105.524714 | 2023-07-07 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-07-11 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ RELLENO EN VERTEDERO MUNICIPAL | 020-07-23 | VOLTEO 032 | 32.76 M3 | 7922.2 - 7939.0 KM | EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596 | 2023-07-13 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967
2023-07-14 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL TOMATLÁN - IXTLAHUAHEY | 020-07-23 | VOLTEO 032 | 34.52 M3 | 7939.0 - 7956.7 KM | IXTLAHUAHEY | 20.446164, -105.524714 | 2023-07-14 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-07-07 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/SE CARGARON VOLTEOS CON MATERIAL BALASTRE EN EL BANCO PARA VERTEDERO MUNICIPAL | 020-07-23 | EXCAVADORA | 674.8 M3 | 4793.3 - 4817.4 KM | EL TUITO | 20.30321,-105.34748 | 2023-07-07 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967 |  | *28
2023-07-10 | MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS/ MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN VERTEDERO MUNICIPAL | 020-07-23 | EXCAVADORA | 114.8 M3 | 4817.4 - 4821.5 KM | EL TUITO | 20.30321,-105.34748 | 2023-07-10 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967 |  | *28
2023-07-11 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/SE CARGARON VOLTEOS CON MATERIAL BALASTRE EN EL BANCO PARA VERTEDERO MUNICIPAL | 020-07-23 | EXCAVADORA | 386.4 M3 | 4821.5 - 4835.3 KM | EL TUITO | 20.30321,-105.34748 | 2023-07-12 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967 |  | *28
2023-07-14 | DESAZOLVE/ DESAZOLVE DE RIO EN SANTA CRUZ | 020-07-23 | EXCAVADORA | 1,033.2 M3 | 4821.5 - 4858.4 KM | SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956 | 2023-07-15 | C. JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702 |  | *28

## EJEMPLO DE LLENADO 1
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193

## 2da. QUINCENA JULIO
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES 2023
2DA QUINCENA DE JULIO
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2023-07-24 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/ CALLE PILITAS Y CALLES DE LA COLONIA LA HERMOSA | 020-07-23 | MOTONIVELADORA | 2.53 KM | 3859.3 - 3866.9 HRS | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-07-24
2023-07-26 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/CALLES DE LA COLONIA EL LLANITO | 020-07-23 | MOTONIVELADORA | 1.73 KM | 3866.9 - 3872.1 HRS | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-07-26
2023-07-27 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/PROVINCIA | 020-07-23 | MOTONIVELADORA | 3.7 KM | 3872.1 - 3883.2 HRS | PROVINCIA | 20.350726, -105.301164 | 2023-07-28
2023-07-17 | MOVIMIENTO DE TIERRAS, REHABILITACIÓN DE CAMINOS/ SE CARGO BALASTRE Y ARENA EN CORRALES, SE REHABILITÓ CAMINO EN CORRALES HACIA NARANJITOS TAPANDO CORTADAS | 020-07-23 | RETROEXCAVADORA | 498.4M3 | 4508.0 - 4525.8 KM | CORRALES | 20.409813, -105.671112 | 2023-07-21
2023-07-26 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ SE CARGARON 8 CAMIONES DE ARENA EN NARANJITO | 020-07-23 | RETROEXCAVADORA | 112M3 | 4525.8 - 4531.0 KM | NARANJITOS | 20.322956, -105.654554 | 2023-07-26 | C. JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702
2023-07-27 | MOVIMIENTO DE TIERRA/SE CARGARON CAMIONES DE BALASTRE EN LA PAROTA | 020-07-23 | RETROEXCAVADORA | 117.6 M3 | 4531.0 - 4535.2 KM | LA PAROTA | 20.306505, -105.603655 | 2023-07-27 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967
2023-07-28 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ SE CARGÓ ARENA Y SE TRASLADO BALASTRE A RIO DE NARANJITOS | 020-07-23 | RETROEXCAVADORA | 137.2 M3 | 4535.2 - 4540.1 KM | NARANJITOS | 20.322956, -105.654554 | 2023-07-28 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967
2023-07-01 | - | 020-07-23 | VOLTEO 031 | - | - | - | - | 2023-07-15 | - | -
2023-07-17 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ CARGA Y DESCARGA DE ARENA PARA TRABAJOS EN EL NUEVO PANTEÓN | 020-07-23 | VOLTEO 032 | 14M3 | 7956.7 - 7959.2 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-07-17
2023-07-18 | DESAZOLVE/ ARROYO CORRALES | 020-07-23 | VOLTEO 032 | 25.94 M3 | 7959.2 - 7972.5 KM | CORRALES | 20.399891, -105.670450 | 2023-07-21
2023-07-22 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ CARGA Y DESCARGA DE ARENA PARA CHIMO | 020-07-23 | VOLTEO 032 | 20.87 M3 | 7972.5 - 7983.2 KM | CHIMO | 20.462924, -105.594785 | 2023-07-22
2023-07-24 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL TUITO - IXTLAHUAHEY | 020-07-23 | VOLTEO 032 | 38.03 M3 | 7983.2 - 8002.7 KM | IXTLAHUAHEY | 20.446164, -105.524714 | 2023-07-24
2023-07-26 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PUERTO VALLARTA - TUITO | 020-07-23 | VOLTEO 032 | 12.09 M3 | 8002.7 - 8008.9 KM | PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995 | 2023-07-26

## EJEMPLO DE LLENADO 2DA
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193
| LA PAROTA (AQUILES) | 20.306505, -105.603655

## 1er QUINCENA AGOSTO
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2022-08-01 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/CON SUMINISTRO DE MATERIAL Y APLICACIÓN DE ESTABILIZADOR DE SUELOS | 020-08-22 | MOTONIVELADORA | 41.25 KM | 2895.9 - 2978.40 HRS | LAS JUNTAS Y LOS VERANOS | 20.478258, -105.295478 | 2022-08-15
2022-07-28 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ EXCAVACIÓN PARA CABEZOTE DE ALCANTARILLA, CARGA DE MATERIAL PETREO Y ARENA | 020-08-22 | RETROEXCAVADORA | 757.44 M3 | 2914.4 - 2940.7 HRS | CHIMO | 20.462924, -105.594785 | 2022-08-02
2022-08-03 | MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | 020-08-22 | RETROEXCAVADORA | 184.32 M3 | 2940.7 - 2947.1 HRS | TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596 | 2022-08-03
2022-08-04 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL ARENA | 020-08-22 | RETROEXCAVADORA | 357.12 | 2947.1 - 2959.5 KM | TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2022-08-05
2022-08-08 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CORTE, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL GRAVA, ARENA Y EXCAVACIÓN PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA | 020-08-22 | RETROEXCAVADORA | 835.2 M3 | 2959.5 - 2988.5 KM | CORRALES | 20.409813, -105.671112 | 2022-08-11
2022-08-12 | MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | 020-08-22 | RETROEXCAVADORA | 334.08 M3 | 2988.5 - 3000.1 KM | TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596 | 2022-08-15
2022-08-01 | AVERIADO | 020-08-22 | VOLTEO 031 | AVERIADO | AVERIADO | AVERIADO | AVERIADO | 2022-08-05
2022-08-06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DE BANCO | 020-08-22 | VOLTEO 031 | 227.565 M3 | 2586.8- 2703.5 KM | CORRALES | 20.409813, -105.671112 | 2022-08-06
2022-08-08 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DE BANCO | 020-08-22 | VOLTEO 031 | 1002.69 M3 | 2703.5 - 3217.7 KM | TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596 | 2022-08-12
2022-08-15 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE ARENA | 020-08-22 | VOLTEO 031 | 191.1 M3 | 3217.7 - 3315.7 KM | CHIMO | 20.462924, -105.594785 | 2022-08-15
2022-08-01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PIEDRA | 020-08-22 | VOLTEO 032 | 39.39 M3 | 5984.7 - 6004.9 KM | CORRALES | 20.409813, -105.671112 | 2022-08-01
2022-08-02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL ARENA | 020-08-22 | VOLTEO 032 | 106.665 M3 | 6004.9 - 6059.6 KM | CHIMO | 20.462924, -105.594785 | 2022-08-05
2022-08-06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE PIEDRA | 020-08-22 | VOLTEO 032 | 60.84 M3 | 6059.6 - 6090.8 KM | CORRALES | 20.409813, -105.671112 | 2022-08-08
2022-08-09 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DE BANCO | 020-08-22 | VOLTEO 032 | 48.75 M3 | 6090.8 - 6115.8 KM | TEHUMAIXTLE | 20.238600, -105.576585 | 2022-08-10
2022-08-11 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE GRAVA | 020-08-22 | VOLTEO 032 | 37.635 M3 | 6115.8 - 6135.1 KM | CHIMO | 20.462924, -105.594785 | 2022-08-12
2022-08-08 | DESASOLVE/ RIO IPALA | 020-08-22 | EXCAVADORA | 1783.6 M3 | 3791.7 - 3855.4 HRS | IPALA | 20.223539, -105.549205 | 2022-08-15

## EJEMPLO DE LLENADO 1ER
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465

## 2da QUINCENA AGOSTO
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES 2023
2DA QUINCENA DE AGOSTO
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2023-08-16 | REHABILITACIÓN DE CAMINO IXTLAHUAHUEY A REFUGIO | 020-08-23 | MOTONIVELADORA | 5.8 KM | 3927.6 - 3945.0 HRS | IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714 | 2023-08-18 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002 |  | /3
2023-08-21 | REHABILITACIÓN DE CAMINO REFUGIO A SAUCEDA | 020-08-23 | MOTONIVELADORA | 3.37 KM | 3945.0 - 3955.1 HRS | EL REGUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258 | 2023-08-22 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002 |  | /3
2023-08-23 | REHABILITACIÓN DE CAMINO CHACALA A YELAPA | 020-08-23 | MOTONIVELADORA | 23 KM | 3955.1 - 3978. 1 HRS | YELAPA | 20.488679, -105.452559 | 2023-08-29 | C. JAIRO OCTAVIO LORENZO CRUZ | 3223809538 |  | /3
2023-08-30 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A PIZOTA | 020-08-23 | MOTONIVELADORA | 1.67 KM | 3978. 1 - 3983.1 KM | PIZOTA | 20.484697, -105.490473 | 2023-08-30 | C. JAIRO OCTAVIO LORENZO CRUZ | 3223809538
2023-08-31 | REHABILITACIÓN DE CAMINO CHACALA | 020-08-23 | MOTONIVELADORA | 1.00 KM | 3983.1 - 3985.8 KM | CHACALA | 20.433743, -105.466702 | 2023-08-31 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520970
2023-08-16 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CORTE Y CARGA DE MATERIAL PARA CAMINO DE IXTLAHUAHEY A REFUGIO | 020-08-23 | RETROEXCAVADORA | 434 M3 | 4575.5 - 4591.0 KM | IXTLAHUAHUEY | 20.443319, -105.546258 | 2023-08-18 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-08-21 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CORTE Y CARGA DE MATERIAL PARA CAMINO DE EL REGUGIO A SAUCEDA | 020-08-23 | RETROEXCAVADORA | 417.2 M3 | 4591.0 - 4605.9 KM | EL REFUGIO SUCHITLAN | 20.488679, -105.452559 | 2023-08-22 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-08-23 | REHABILITACIÓN DE CAMINO CHACALA A YELAPA | 020-08-23 | RETROEXCAVADORA | 523.6 M3 | 4605.9 - 4624.6 KM | YELAPA | 20.484697, -105.490473 | 2023-08-29 | C. JAIRO OCTAVIO LORENZO CRUZ | 3223809538
2023-08-30 | REHABILITACIÓN DE CAMINO YELAPA Y EL TAMBORCITO | 020-08-23 | RETROEXCAVADORA | 137.2 M3 | 4624.6 - 4629.5 KM | YELAPA | 20.484697, -105.490473 | 2023-08-30 | C. JAIRO OCTAVIO LORENZO CRUZ | 3223809538
2023-08-31 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ SE EXCAVÓ EN CHACALA Y SE CARGÓ ARENA EN AGUA CALIENTE | 020-08-23 | RETROEXCAVADORA | 131.6 M3 | 4629.5 - 4634.2 KM | CHACALA | 20.433743, -105.466702 | 2023-08-31 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520970
2023-08-16 | TRASLADO DE PIEDRA PROVINCIA A RIO TUITO | 020-08-23 | VOLTEO 032 | 27.50 M3 | 8098.5 - 8112.6 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-08-22 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2023-08-23 | REHABILITACIÓN TUITO - LLANO GRANDE "AGUA BIEN" | 020-08-23 | VOLTEO 032 | 2.34 M3 | 8112.6 - 8113.8 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-08-23 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2023-08-24 | MOVIMIENTO DE PIEDRA BANCO DE JORGE VARGAS A RIO TUITO | 020-08-23 | VOLTEO 032 | 35.69 M3 | 8113.8 - 8132.1 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-08-30 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2023-08-31 | MOVIMIENTO DE BALASTRE PARA APROCHE PUENTE LOS NARANJOS | 020-08-23 | VOLTEO 032 | 26.72 M3 | 8132.1 - 8145.8 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-08-31 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967

## EJEMPLO DE LLENADO 2da A
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 |  | 20.3205 | -105.3274
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193
| LA PAROTA (AQUILES) | 20.306505, -105.603655
| GRACIANO SANCHEZ | 20.314520, -105.609173
| PALMILLAS | 20.258319, -105.291153
| REVOLUCIÓN MEXICANA | 20.393993, -105.675847
| ANONO (CHACALA) | 20.436293, -105.522225
| LA HERMOSA | 20.332428, -105.313479

## 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2022-08-30 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/CON SUMINISTRO DE MATERIAL | 020-08-22 | MOTONIVELADORA | 2.1 M3 | 2997.6 - 3003.9 HRS | MAYTO | 20.258191, -105.578906 | 2022-08-30
2022-08-31 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/CON SUMINISTRO DE MATERIAL | 020-098-22 | MOTONIVELADORA | 1.77 M3 | 3003.9 - 3009.2 HRS | IPALA | 20.221110, -105.546178 | 2022-08-31
2022-09-01 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/CON RASTREO | 020-09-22 | MOTONIVELADORA | 2.23 M3 | 3009.2 - 3015.9 HRS | TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585 | 2022-09-01
2022-09-02 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/CON SUMINISTRO DE MATERIAL | 020-09-22 | MOTONIVELADORA | 10.4 M3 | 3015.9 - 3047.1 HRS | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2022-09-15
2022-08-29 | MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS/VERTEDERO | 020-08-22 | RETROEXCAVADORA | 142.8 M3 | 3039.9 - 3045.0 HRS | TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596 | 2022-08-29
2022-08-30 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/CON SUMINISTRO DE MATERIAL | 020-08-22 | RETROEXCAVADORA | 324.8 M3 | 3045.0 - 3056.6 HRS | POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465 | 2022-08-31
2022-09-01 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CORTE Y CARGA DE BALASTRE | 020-09-22 | RETROEXCAVADORA | 554.4 M3 | 3056.6 - 3076.4 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2022-09-02
2022-09-05 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/ CON SUMINISTRO DE MATERIAL | 020-09-22 | RETROEXCAVADORA | 341.6 M3 | 3076.4 - 3088.6 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2022-09-06
2022-09-07 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/ CON SUMINISTRO DE MATERIAL | 020-09-22 | RETROEXCAVADORA | 215.6 M3 | 3088.6 - 3096.3 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2022-09-08
2022-09-09 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS/ CON SUMINISTRO DE MATERIAL | 020-09-22 | RETROEXCAVADORA | 644 M3 | 3096.3 - 3119.3 KM | POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465 | 2022-09-15
2022-08-31 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE ARENA | 020-08-22 | VOLTEO 031 | 197.145 M3 | 4260.9 - 4362.0 KM | CHIMO | 20.462924, -105.594785 | 2022-08-31
2022-09-01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE ARENA | 020-09-22 | VOLTEO 031 | 404.43 M3 | 4362.0- 4569.4 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2022-09-02
2022-09-05 | MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS/VERTEDERO | 020-09-22 | VOLTEO 031 | 261.3 M3 | 4569.4 - 4703.4 KM | TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596 | 2022-09-06
2022-09-07 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE ARENA | 020-09-22 | VOLTEO 031 | 511.87 M3 | 4703.4 - 4965.9 KM | CHIMO | 20.462924, -105.594785 | 2022-09-08
2022-09-09 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE ARENA | 020-09-22 | VOLTEO 031 | 421.00 M3 | 4965.9 - 5181.8 KM | POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465 | 2022-09-10
2022-09-13 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/CARGA Y DESCARGA DE ARENA | 020-09-22 | VOLTEO 031 | 284.89 M3 | 5181.8 - 5327.9 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2022-09-15
2022-09-01 | PARADO POR CAMBIO DE LLANTAS | 020-09-22 | VOLTEO 032 |  |  |  |  | 2022-09-15
2022-08-26 | DESASOLVE/ RIO IPALA | 020-08-22 | EXCAVADORA | 660.8 M3 | 3898.7 - 3922.3 HRS | IPALA | 20.223539, -105.549205 | 2022-08-31
2022-09-01 | DESASOLVE/ RIO IPALA | 020-0-22 | EXCAVADORA | 677.6 M3 | 3922.3 - 3946.5 HRS | IPALA | 20.223539, -105.549205 | 2022-09-07

## EJEMPLO DE LLENADO 1ER
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139

## 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES 2023
2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2023-09-18 | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL TUITO | 020-09-23 | MOTONIVELADORA | 1.77 KM | 4029.8 - 4038.5 HRS | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-09-19 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967 |  | /3
2023-09-20 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA PUERTA | 020-09-23 | MOTONIVELADORA | 1.33 KM | 4038.5 - 4042.5 HRS | LA PUERTA | 20.437237, -105.300472 | 2023-09-20 | C. JUAN GUERRA PEÑA | 3222236010 |  | /3
2023-09-21 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LOS PLATANOS | 020-09-23 | MOTONIVELADORA | 1.93 KM | 4042.5 - 4048.3 HRS | LOS PLATANOS | 20.250290, -105.306566 | 2023-09-21 | C. JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702 |  | /3
2023-09-25 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLE DE LAS MORADAS | 020-09-23 | MOTONIVELADORA | 2.9 KM | 4048.3 - 4057.0 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-09-26 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2023-09-27 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A TEPEHUAJILLO | 020-09-23 | MOTONIVELADORA | 1.87 KM | 4057.0 - 4062.6 KM | TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653 | 2023-09-27 | C. JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702
2023-09-28 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BIOTO | 020-09-23 | MOTONIVELADORA | 2.03 KM | 4062.6 - 4024.0 KM | BIOTO | 20.262243, -105.426119 | 2023-09-28 | C. JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702
2023-09-18 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A CHIMO | 020-09-23 | RETROEXCAVADORA | 730.8 M3 | 4682.0 - 4708.1 KM | CHIMO | 20.462924, -105.594785 | 2023-09-22 | IRIS JOYA | 3221749400
2023-09-25 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CORTE, CARGA Y EXTENDIDO DE BALASTRE PARA CAMINO DE MAL PASO Y CHIMO | 020-09-23 | RETROEXCAVADORA | 422.8 M3 | 4708.1 - 4723.2 KM | MAL PASO | 20.430496, -105.570865 | 2023-09-27 | IRIS JOYA | 3221749400
2023-09-28 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CORTE, CARGA Y EXTENDIDO DE BALASTRE PARA CAMINO SAUCEDA - CHIMO | 020-09-23 | RETROEXCAVADORA | 148.4 M3 | 4723.2 - 4728.5 KM | SAUCEDA | 20.419758, -105.558081 | 2023-09-28 | IRIS JOYA | 3221749400
2023-09-18 | MOVIMIENTO DE TIERRA / ACARREO DE TIERRA PRODUCTO DE CORTE A BORDE DE CARRETERA FEDERAL PARA TENER VISIBILIDAD VEHICULAR | 020-09-23 | VOLTEO 032 | 112.05 M3 | 8260.6 - 8268.3 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-09-19 | C. JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702
2023-09-20 | MOVIMIENTO DE TIERRA / CARGA Y DESCARGA DE ARENA LA PUERTA - JUNTAS Y VERANOS PARA EMPEDRADO | 020-09-23 | VOLTEO 032 | 71.57 M3 | 8268.3 - 8287.6 KM | LA PUERTA | 20.437237, -105.300472 | 2023-09-21 | C. JUAN GUERRA PEÑA | 3222236010
2023-09-22 | MOVIMIENTO DE TIERRA / CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PARA RELLENO DE NUEVO PANTEÓN | 020-09-23 | VOLTEO 032 | 28.47 M3 | 8287.6 - 8302.2 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-09-23 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2023-09-25 | MOVIMIENTO DE TIERRA / CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PARA CALLES EN LA COLONIA MORADAS | 020-09-23 | VOLTEO 032 | 64.74 M3 | 8302.2 - 8335.4 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-09-26 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2023-09-27 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PIEDRA Y ARENA TOMATLÁN - JUNTAS Y VERANOS | 020-09-23 | VOLTEO 032 | 41.145 M3 | 8335.4 - 8356.5 KM | JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 | 2023-09-27 | C. JUAN GUERRA PEÑA | 3222236010
2023-09-28 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL ENTRADA TEHUAMIXTLE | 020-09-23 | VOLTEO 032 | 72.54 M3 | 8356.5 - 8393.7 KM | TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585 | 2023-09-30 | C. JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524744
2023-09-18 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL AVENIDA - RIO TUITO | 020-09-23 | VOLTEO 031 | 32.57 M3 | 6602.7 - 6619.4 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-09-18 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2023-09-19 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL AVENIDA - RIO TUITO Y MOVIMIENTO DE PIEDRA PARA EMPEDRADO JUNTAS Y VERANOS | 020-09-23 | VOLTEO 031 | 78 M3 | 6619.4 - 6659.4 KM | JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 | 2023-09-20 | C. JUAN GUERRA PEÑA | 3222236010

## EJEMPLO DE LLENADO 2DA Q
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 |  | 20.3205 | -105.3274
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193
| LA PAROTA (AQUILES) | 20.306505, -105.603655
| GRACIANO SANCHEZ | 20.314520, -105.609173
| PALMILLAS | 20.258319, -105.291153
| REVOLUCIÓN MEXICANA | 20.393993, -105.675847
| ANONO (CHACALA) | 20.436293, -105.522225
| LA HERMOSA | 20.332428, -105.313479
| DIVISADERO | 20.383759, -105.370106
| LA PUERTA | 20.437237, -105.300472