## 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES 2023
2DA QUINCENA DE OCTUBRE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2023-10-02 | REHABILITACIÓN DE CALLE EL PANTANO | 020-10-23 | MOTONIVELADORA | 3.10 KM | 4024.0 - 4078.3 HRS | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-10-03 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967 |  | /3
2023-10-05 | REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO | 020-10-23 | MOTONIVELADORA | 1.20 KM | 4078.3 - 4081.1 HRS | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-10-05 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967 |  | /3
2023-10-06 | REHABILITACIÓN DE CALLE ANDADOR MÉXICO | 020-10-23 | MOTONIVELADORA | 1.00KM | 4081.1 - 4084.1 HRS | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-10-06 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967 |  | /3
2023-10-09 | REHABILITACIÓN DE CALLE LAS PILITAS | 020-10-23 | MOTONIVELADORA | 1.17 KM | 4084.1 - 4087.6 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-10-09 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2023-10-10 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN RASTROJOS | 020-10-23 | MOTONIVELADORA | 0.68 KM | 4087.6 - 4089.6 KM | RASTROJOS | 20.202200, -105.363559 | 2023-10-10 | C. JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702
2023-10-03 | REHABILITACIÓN DE CAMINO CHACALA - PIZOTA | 020-10-23 | RETROEXCAVADORA | 420 M3 | 4728.5 - 4743.5 KM | PIZOTA | 20.484697, -105.490473 | 2023-10-05 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-10-09 | REHABILITACIÓN DE CAMINO CHACALA | 020-10-23 | RETROEXCAVADORA | 131.6 M3 | 4743.5 - 4748.2 KM | CHACALA | 20.433743, -105.466702 | 2023-10-09 | C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | 3221030753
2023-10-10 | REHABILITACIÓN DE CAMINO IXTLAHUAHUEY - AGUA CALIENTE | 020-10-23 | RETROEXCAVADORA | 56 M3 | 4748.2 - 4750.2 KM | IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714 | 2023-10-10 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-10-11 | REHABILITACIÓN DE CAMINO TUITO - CHACALA | 020-10-23 | RETROEXCAVADORA | 128.8 M3 | 4750.2 - 4754.8 KM | CHACALA | 20.433743, -105.466702 | 2023-10-11 | C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | 3221030753
2023-10-12 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL ALGODÓN | 020-10-23 | RETROEXCAVADORA | 165.2 M3 | 4754.8 - 4760.7 KM | ALGODÓN | 20.389829, -105.475673 | 2023-11-12 | C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | 3221030753
2023-10-13 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL TEQUIANI | 020-10-23 | RETROEXCAVADORA | 148.4 M3 | 4760.7 - 4770.1 KM | TECUANI | 20.382650, -105.495045 | 2023-10-13 | C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | 3221030753
2023-10-02 | MOVIMIENTO DE TIERRA / CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE BRECHA | 020-10-23 | VOLTEO 032 | 21.65 M3 | 8393.7 - 8404.8 KM | TEHUAMIXTLE | 20.446164, -105.524714 | 2023-10-06 | C. JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743
2023-10-07 | MOVIMIENTO DE TIERRA / CARGA Y DESCARGA DE ARENA PARA REHABILITACIÓN EN CALLE DE JUNTAS Y VERANOS | 020-10-23 | VOLTEO 032 | 28.28M3 | 8404.8 - 8419.3 KM | JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 | 2023-10-07 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-10-09 | MOVIMIENTO DE TIERRA / CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CALLE PILITAS | 020-10-23 | VOLTEO 032 | 8.19 M3 | 8419.3 - 8423.5 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-10-10 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2023-10-11 | CONTINGENCIA / RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE ARBOLES CAÍDOS POR HURACÁN LIDIA | 020-10-23 | VOLTEO 032 | 8.39 M3 | 8423.5 - 8427.8 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-10-12 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967

## ejmplo llenado
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 |  | 20.3205 | -105.3274
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193
| LA PAROTA (AQUILES) | 20.306505, -105.603655
| GRACIANO SANCHEZ | 20.314520, -105.609173
| PALMILLAS | 20.258319, -105.291153
| REVOLUCIÓN MEXICANA | 20.393993, -105.675847
| ANONO (CHACALA) | 20.436293, -105.522225
| LA HERMOSA | 20.332428, -105.313479
| DIVISADERO | 20.383759, -105.370106
| LA PUERTA | 20.437237, -105.300472
| TEQUIANI | 20.382650, -105.495045
| RASTROJOS | 20.202200, -105.363559

## 2da QUINCENA DE OCTUBRE 2023
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES 2023
2DA QUINCENA DE OCTUBRE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2023-10-17 | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO TEHUAMIXTLE - VILLA DEL MAR | 020-10-23 | MOTONIVELADORA | 3.17 KM | 4089.6 - 4099.1 HRS | VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837 | 2023-10-18 | C. JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743
2023-10-19 | REHABILITACIÓN DE CAMINO CORRALES | 020-10-23 | MOTONIVELADORA | 1.20 KM | 4099.1 - 4102.7 HRS | CORRALES | 20.399891, -105.670450 | 2023-10-20 | C. JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743
2023-10-23 | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA BOQUITA | 020-10-23 | MOTONIVELADORA | 1.00KM | 4102.7 - 4111.9 HRS | LA BOQUITA | 20.182086, -105.538442 | 2023-10-24 | C. JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743
2023-10-25 | REHABILITACIÓN DE CAMINO PEREGRINA DE GÓMEZ | 020-10-23 | MOTONIVELADORA | 3.07 KM | 4111.9 - 4116.0 KM | PEREGRINA DE GÓMEZ | 20.182086, -105.538442 | 2023-10-25 | C. JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743
2023-10-26 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN JUNTAS Y VERANOS | 020-10-23 | 2da | 1.90 KM | 4116.0 - 4121.7 KM | JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 | 2023-10-26 | C. JUAN GUERRA PIÑA | 3222236010
2023-10-27 | REHABILITACIÓN DE CALLE COAPINOLE | 020-10-23 | MOTONIVELADORA | 2.90 KM | 4121.7 - 4130.4 KM | JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 | 2023-10-30 | C. JUAN GUERRA PIÑA | 3222236010
2023-10-24 | REHABILITACIÓN DE CAMINO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA ENTRE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO | 020-10-23 | RETROEXCAVADORA | 1,383.2 M3 | 4770.1 - 4819.5 KM | EL REFUGIO | 20.443319, -105.546258 | 2023-10-31 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-10-16 | MOVIMIENTO DE TIERRA / CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL LLANITO | 020-10-23 | VOLTEO 032 | 279.63 M3 | 8427.8 - 8571.2 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-10-21 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2023-10-23 | MOVIMIENTO DE TIERRA / CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CALLE EN JUNTAS Y VERANOS | 020-10-23 | VOLTEO 032 | 463.13 M3 | 8571.2 - 8808.7 KM | JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 | 2023-10-31 | C. JUAN GUERRA PIÑA | 3222236010

## Ejemplo de llenado
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS.
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son:
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 |  | 20.3205 | -105.3274
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193
| LA PAROTA (AQUILES) | 20.306505, -105.603655
| GRACIANO SANCHEZ | 20.314520, -105.609173
| PALMILLAS | 20.258319, -105.291153
| REVOLUCIÓN MEXICANA | 20.393993, -105.675847
| ANONO (CHACALA) | 20.436293, -105.522225
| LA HERMOSA | 20.332428, -105.313479
| DIVISADERO | 20.383759, -105.370106
| LA PUERTA | 20.437237, -105.300472
| TEQUIANI | 20.382650, -105.495045
| LA BOQUITA Y PEREGRINA DE GOMEZ | 20.182086, -105.538442

## 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES 2023
1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2023-11-01 | REHABILITACIÓN DE CAMINO COAPINOLE | 020-11-23 | MOTONIVELADORA | 1.64 KM | 4130.4 - 4135.3 HRS | JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 | 2023-11-01 | C. JUAN GUERRA PEÑA | 3222236010 |  | /3
2023-11-02 | REHABILITACIÓN DE CAMINO AL SALTO | 020-11-23 | MOTONIVELADORA | 1.67 KM | 4135.3 - 4140.3 HRS | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-11-02 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967 |  | /3
2023-11-06 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL MAGUEY | 020-11-23 | MOTONIVELADORA | 1.40 KM | 4140.3 - 4144.5 HRS | EL MAGUEY | 20.351296, -105.321370 | 2023-11-06 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967 |  | /3
2023-11-07 | REHABILITACIÓN DE CAMINO CORRALES | 020-11-23 | MOTONIVELADORA | 4.80 KM | 4144.5 - 4158.9 KM | CORRALES | 20.409813, -105.671112 | 2023-11-10 | C. JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743
2023-11-13 | REHABILITACIÓN DE CAMINO PLAYITAS - CORRALES | 020-11-23 | MOTONIVELADORA | 1.33 KM | 4158.9 - 4162.9 KM | PLAYITAS | 20.346626, -105.672782 | 2023-11-13 | C. JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743
2023-11-14 | REHABILITACIÓN DE CAMINO REVOLUCIÓN MEXICANA - CORRALES | 020-11-23 | MOTONIVELADORA | 2.33 KM | 4162.9 - 4169.9 KM | REVOLUCIÓN MEXICANA | 20.393993, -105.675847 | 2023-11-15 | C. JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743
2023-11-01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ EXCAVACIÓN PARA APROCHES, CARGA DE MATERIAL ARENA Y GRAVA EN CAMIÓN VOLTEO PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL REFUGIO | 020-11-23 | RETROEXCAVADORA | 974.4 M3 | 4819.5 - 4854.0 KM | EL REFUGIO | 20.443319, -105.546258 | 2023-11-13 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-11-14 | MOVIMIENTO DE TIERRA / BACHEO DE CAMINO CHACALA - TUITO | 020-11-23 | RETROEXCAVADORA | 61.60 M3 | 4854.0 - 4856.2 KM | CHACALA | 20.429762, -105.468431 | 2023-11-14 | C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | 3221030753
2023-11-15 | MOVIMIENTO DE TIERRA / CARGA DE ARENA, GRAVA, CEMENTO Y PIEDRA | 020-11-23 | RETROEXCAVADORA | 98.00 M3 | 4856.2 - 4859.7 KM | IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714 | 2023-11-15 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-11-01 | MOVIMIENTO DE TIERRA /CARGA Y DESCARGA DE BALASTRE PARA REHABILITACIÓN DE CALLE COAPINOLE | 020-11-23 | VOLTEO 032 | 325.26 M3 | 8808.7 - 8975.5 KM | JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 | 2023-11-06 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-11-07 | MOVIMIENTO DE TIERRA /CARGA Y DESCARGA DE ARENA Y PIEDRA PARA REHABILITACIÓN DE CALLE PANTANO EN EL LLANITO | 020-11-23 | VOLTEO 032 | 141.57 M3 | 8975.5 - 9045.1 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-11-13 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2023-11-14 | MOVIMIENTO DE TIERRA /CARGA Y DESCARGA DE PIEDRA PARA RELLENO DE SOCAVÓN CAMINO A CHIMO | 020-11-23 | VOLTEO 032 | 44.27 M3 | 9045.1 - 9067.8 KM | CHIMO | 20.462924, -105.594785 | 2023-11-15 | C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967

## Ejemplo de Llenado
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 |  | 20.3205 | -105.3274
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193
| LA PAROTA (AQUILES) | 20.306505, -105.603655
| GRACIANO SANCHEZ | 20.314520, -105.609173
| PALMILLAS | 20.258319, -105.291153
| REVOLUCIÓN MEXICANA | 20.393993, -105.675847
| ANONO (CHACALA) | 20.436293, -105.522225
| LA HERMOSA | 20.332428, -105.313479
| DIVISADERO | 20.383759, -105.370106
| LA PUERTA | 20.437237, -105.300472
| TEQUIANI | 20.382650, -105.495045
| LA BOQUITA Y PEREGRINA DE GOMEZ | 20.182086, -105.538442

## 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 |  | 20.3205 | -105.3274
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193
| LA PAROTA (AQUILES) | 20.306505, -105.603655
| GRACIANO SANCHEZ | 20.314520, -105.609173
| PALMILLAS | 20.258319, -105.291153
| REVOLUCIÓN MEXICANA | 20.393993, -105.675847
| ANONO (CHACALA) | 20.436293, -105.522225
| LA HERMOSA | 20.332428, -105.313479
| DIVISADERO | 20.383759, -105.370106
| LA PUERTA | 20.437237, -105.300472
| TEQUIANI | 20.382650, -105.495045
| LA BOQUITA Y PEREGRINA DE GOMEZ | 20.182086, -105.538442

## Ejemplo de llenado N
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 |  | 20.3205 | -105.3274
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193
| LA PAROTA (AQUILES) | 20.306505, -105.603655
| GRACIANO SANCHEZ | 20.314520, -105.609173
| PALMILLAS | 20.258319, -105.291153
| REVOLUCIÓN MEXICANA | 20.393993, -105.675847
| ANONO (CHACALA) | 20.436293, -105.522225
| LA HERMOSA | 20.332428, -105.313479
| DIVISADERO | 20.383759, -105.370106
| LA PUERTA | 20.437237, -105.300472
| TEQUIANI | 20.382650, -105.495045
| LA BOQUITA Y PEREGRINA DE GOMEZ | 20.182086, -105.538442

## 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES 2023
1ER QUINCENA DE DICIEMBRE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2023-12-04 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BIOTO | 020-12-23 | MOTONIVELADORA | 5.6 KM | 4203.3 - 4220.1 HRS | BIOTO | 20.262243, -105.426119 | 2023-12-07 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967 |  | /3
2023-12-08 | REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA CALIENTE | 020-12-23 | MOTONIVELADORA | 2.47KM | 4220.1 - 4227.5 HRS | AGUA CALIENTE | 20.247788, -105.412857 | 2023-12-12 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967 |  | /3
2023-12-13 | REHABILITACIÓN DE CAMINO MELCOCHA AL TURCO | 020-12-23 | MOTONIVELADORA | 1.57 KM | 4227.5 - 4232.2 HRS | TURCO | 20.196652, -105.351661 | 2023-12-13 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967 |  | /3
2023-12-15 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RINCON DE LOS OLOTES | 020-12-23 | MOTONIVELADORA | 1.77 KM | 4232.2 - 4237.5 HRS | RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540 | 2023-12-14 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967 |  | /3
2023-12-15 | REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS CAÑADAS | 020-12-23 | MOTONIVELADORA | 1.50 KM | 4237.5 - 4242.0 HRS | LAS CAÑADAS | 20.239681, -105.297017 | 2023-12-15 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967 |  | /3
2023-12-01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ REHABILITACIÓN DE CAMINO A LOS POPOTES | 020-12-23 | RETROEXCAVADORA | 952 M3 | 4898.5 - 4932.5 KM | IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714 | 2023-12-11
2023-12-12 | MOVIMIENTO DE TIERRA / REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS CHILES | 020-12-23 | RETROEXCAVADORA | 271.6 M3 | 4932.5 - 4942.2 KM | IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714 | 2023-12-13
2023-12-15 | MOVIMIENTO DE TIERRA / REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL REFUGIO | 020-12-23 | RETROEXCAVADORA | 114.8 M3 | 4942.2 - 4946.3 KM | REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258 | 2023-12-15
2023-12-01 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CARGA Y DESCARGA DE PIEDRA PARA REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO | 020-12-23 | VOLTEO 032 | 31.59M3 | 9316.6 - 9322.1 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-12-05 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967
2023-12-07 | MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN VERTEDERO / MOVIMIENTO DE TIERRA PARA RELLENO DE VERTEDERO | 020-12-23 | VOLTEO 032 | 210.015 M3 | 9322.1 - 9429.8 KM | EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596 | 2023-12-08 | C. JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ | 3223780632
2023-12-10 | MOVIMIENTO DE TIERRA /CARGA Y DESCARGA DE PIEDRA PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO A CHIMO | 020-12-23 | VOLTEO 032 | 31.40 M3 | 9429.8 - 9445.9 KM | CHIMO | 20.462924, -105.594785 | 2023-12-10 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-12-13 | MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN VERTEDERO | 020-12-23 | VOLTEO 032 | 74.685 M3 | 9445.9 - 9484.2 KM | EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596 | 2023-12-15 | C. JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ | 3223780632

## EJEMPLO DE LLENADO D
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 |  | 20.3205 | -105.3274
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193
| LA PAROTA (AQUILES) | 20.306505, -105.603655
| GRACIANO SANCHEZ | 20.314520, -105.609173
| PALMILLAS | 20.258319, -105.291153
| REVOLUCIÓN MEXICANA | 20.393993, -105.675847
| ANONO (CHACALA) | 20.436293, -105.522225
| LA HERMOSA | 20.332428, -105.313479
| DIVISADERO | 20.383759, -105.370106
| LA PUERTA | 20.437237, -105.300472
| TEQUIANI | 20.382650, -105.495045
| LA BOQUITA Y PEREGRINA DE GOMEZ | 20.182086, -105.538442
| AGUA CALIENTE (PAULO) | 20.247788, -105.412857
| EL TURCO | 20.196652, -105.351661
| LAS CAÑADAS | 20.239681, -105.297017

## 2da QUINCENA DICIEMBRE 2023
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES 2023
2DA QUINCENA DE DICIEMBRE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2023-12-18 | REHABILITACIÓN DE CAMINO A PROVINCIA | 020-12-23 | MOTONIVELADORA | 4.67 KM | 4242.0 - 4256.0 HRS | PROVINCIA | 20.350726, -105.301164 | 2023-12-20 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967 |  | /3
2023-12-27 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS EN IXTLAHUAHUEY | 020-12-23 | RETROEXCAVADORA | 459.48 M3 | 4942.2 - 4958.61 KM | IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714 | 2023-12-30 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-12-16 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/ APERTURA DE CAMINO EN CHIMO | 020-12-23 | VOLTEO 032 | 210.015 M3 | 9484.2 - 9494.7 KM | CHIMO | 20.462924, -105.594785 | 2023-12-16 | C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2023-12-18 | MOVIMIENTO DE TIERRA /CARGA Y DESCARGA DE GRAVA Y PIEDRA PARA REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO | 020-12-23 | VOLTEO 032 | 31.40 M3 | 9494.7 - 9587.2 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-12-20 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967
2023-12-13 | MOVIMIENTO DE TIERRA /CARGA Y DESCARGA MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CALLE PANTANO | 020-12-23 | VOLTEO 032 | 68.25 M3 | 9587.2 - 9622.2 KM | EL TUITO | 20.320483, -105.327433 | 2023-12-15 | C. MARCO ANTONIO DIAZ ROMERO | 3221520967
2023-12-28 | MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS/ APOYO ASEP PÚBLICO EN BOCA DE TOMATLÁN | 020-12-23 | VOLTEO 032 | 26.72 M3 | 9622.2 - 9635.9 KM | BOCA DE TOMATLÁN | 20.511521, -105.314698 | 2023-12-28 | C. JUAN GUERRA PEÑA | 3222236010

## EJEMPLO DE LLENADO DIC
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702 |  |  |  |  | 18774
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698 |  |  |  |  | 116684.14
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433 |  |  |  |  | 66352
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 |  | 20.3205 | -105.3274 |  | 183036.14
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193
| LA PAROTA (AQUILES) | 20.306505, -105.603655
| GRACIANO SANCHEZ | 20.314520, -105.609173
| PALMILLAS | 20.258319, -105.291153
| REVOLUCIÓN MEXICANA | 20.393993, -105.675847
| ANONO (CHACALA) | 20.436293, -105.522225
| LA HERMOSA | 20.332428, -105.313479
| DIVISADERO | 20.383759, -105.370106
| LA PUERTA | 20.437237, -105.300472
| TEQUIANI | 20.382650, -105.495045
| LA BOQUITA Y PEREGRINA DE GOMEZ | 20.182086, -105.538442
| AGUA CALIENTE (PAULO) | 20.247788, -105.412857
| EL TURCO | 20.196652, -105.351661
| LAS CAÑADAS | 20.239681, -105.297017