## 1ER QUIN ENERO
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES |  |  |  | ENERO
PRIMER SEMANA
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIOS Y NOMBRE TITULAR
2022-01-04 | VERTEDERO TUITO, TALUD RIO TUITO. | 401/04/2021 | EXCAVADORA 0320 | 1876.12 m3 | 3146.8 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 20.300281, -105.353339 | 2022-01-08 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
3184
2022-01-04 | CALLES VILLA DEL MAR E IPALA | 201/04/2021 | VOLTEO 02060 | 392 m2 | 9769.2KM |  | 20.229362, -105.553232 | 2022-01-10
[5 empty] | 9924.8KM |  | 20.221267, -105.546696
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | VOLTEO 02061 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
AVERIADA
[5 empty] | AVERIADA |  | AVERIADA
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | RETRO EXCAVADORA 02001 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
[5 empty] | AVERIADA |  | AVERIADA
2022-01-04 | CAMINO ALGODÓN, TECUANI, GUAYABO ALTO Y CALLES DE IXTLAHUAHUEY | 201/04/2021 | MOTOCONFORMADORA 02010 | 8,3 km | 2296.3 |  | 20.388751, -105.476770 | 2022-01-06
20.382292, -105.496112
[5 empty] | 2313.5 |  | 20.445049, -105.522246
SEGUNDA SEMANA
2022-01-10 | AVERIADA | AVERIADA | EXCAVADORA 0320 | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | AVERIADA | 2021-12-31 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
AVERIADA
2022-01-10 | VIAJE DE PIEDRA A BOCA DE TOMATLÁN, VIAJE DE MATERIAL PARA ALCANTARILLA EN AGUA CALIENTE | 201/04/2021 | VOLTEO 02060 | 124 m3 | 9924.8 km |  | 20.511498, -105.314742 | 2022-01-13
[5 empty] | 10310 km |  | 20.249195, -105.413159
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | VOLTEO 02061 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
[5 empty] | AVERIADA |  | AVERIADA
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | RETRO EXCAVADORA 02001 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
2022-01-11 | CAMINO SAUCEDA, CORRALES, CAMINO A LA TABERNA, | 201/04/2021 | MOTOCONFORMADORA 02010 | 6.7 km | 2313.5 |  | 20.419746, -105.557189 | 2022-01-14
[5 empty] | 2326.1 |  | 20.406910, -105.671434
C. PEDRO ANTONIO CASTILLON MACEDO
RESPONSABLE

## 2DA QUIN ENERO
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES |  |  |  | ENERO
PRIMER SEMANA
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIOS Y NOMBRE TITULAR
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | EXCAVADORA 0320 | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
AVERIADA
2022-01-17 | AGUA CALIENTE, POTRERILLOS | 201/04/2021 | VOLTEO 02060 | 280 m3 | 1031.0 km |  | 20.382868, -105.427908 | 2022-01-22
[5 empty] | 1065.4 KM |  | 20.277889, -105.312369
2022-01-18 | TUITO- CHACALA | 201/04/2021 | VOLTEO 02061 | 266 m3 | 54072 |  | 20.322261, -105.328820 | 2022-01-20
[5 empty] | 54422 |  | 20.429565, -105.466377
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | RETRO EXCAVADORA 02001 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
[5 empty] | AVERIADA |  | AVERIADA
2022-01-17 | CAMINO AL GUAYABO, CALLES DEL POBLADO DE CHACALA Y MASCOTITA, CAMINO AL MAJEQUE | 201/04/2021 | MOTOCONFORMADORA 02010 | 6.3 km | 2326.1 |  | 20.383241, -105.477913 | 2022-01-21
20.429591, -105.466407
[5 empty] | 2351.6 |  | 20.435751, -105.482218
20.421249, -105.468529
SEGUNDA SEMANA
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | EXCAVADORA 0320 | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
AVERIADA
2022-01-22 | POTRERILLOS, REFUGIO SUCHITLÁN, VIAJE DE GRAVA A MAYTO, AGUA CALIENTE | 201/04/2021 | VOLTEO 02060 | 308 m3 | 1065.4km |  | 20.277889, -105.312369 | 2022-01-31
20.440126, -105.546595
[5 empty] | 1106.0KM |  | 20.259167, -105.579607
20.382868, -105.427908
2022-01-20 | SAUCEDA, CHACALA, POTRERILLOS, TUITO | 201/04/2021 | VOLTEO 02061 | 266 m3 | 54422 |  | 20.419334, -105.557365 | 2022-01-28
20.431431, -105.470459
[5 empty] | 54604 |  | 20.277889, -105.312369
20.312897, -105.317906
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | RETRO EXCAVADORA 02001 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
2022-01-21 | CAMINO AL MAJEQUE, MASCOTITA, POTRERILLOS | 201/04/2021 | MOTOCONFORMADORA 02010 | 8.6 km | 2351.6 |  | 20.421249, -105.468529 | 2022-01-31
20.435751, -105.482218
[5 empty] | 2386.4 |  | 20.277889, -105.312369
C. PEDRO ANTONIO CASTILLON MACEDO
RESPONSABLE

## 1ER QUIN FEBRERO
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES |  |  |  | FEBRERO | 1ERA QUINCENA
PRIMER SEMANA
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIOS Y NOMBRE TITULAR
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | EXCAVADORA 0320 | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
AVERIADA
2022-02-03 | MAYTO, REFUGIO SUCHITLAN, VERTEDERO. | 201/04/2021 | VOLTEO 02060 |  | 1106.0KM |  | 20.259216, -105.579554 | 2022-02-05
20.442558, -105.540584
[5 empty] | 1670.0KM |  | 20.299698, -105.353237
2022-01-31 | REFUGIO SUCHITLAN, SAUCEDA, AGUA CALIENTE, POTRERILLOS | 201/04/2021 | VOLTEO 02061 |  | 54604 |  | 20.442558, -105.540584 | 2022-02-04
20.417132, -105.563850
[5 empty] | 54911 |  | 20.382473, -105.428433
20.282048, -105.309194
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | RETRO EXCAVADORA 02001 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
[5 empty] | AVERIADA |  | AVERIADA
2022-02-01 | LA CAÑADAS, EL LLANO DE LAS PANOCHAS, PROLONGACIÓN 1ERO DE ABRIL | 201/04/2021 | MOTOCONFORMADORA 02010 |  | 2386.4 |  | 20.245825, -105.309925 | 2022-02-07
20.300864, -105.311178
[5 empty] | 2414 |  | 20.311111, -105.304679
SEGUNDA SEMANA
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | EXCAVADORA 0320 | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
AVERIADA
2022-02-07 | CHACALA, REFUGIO SUCHITLAN, ALGODÓN | 201/04/2021 | VOLTEO 02060 |  | 1670.0KM |  | 20.429093, -105.466349 | 2022-02-14
20.442558, -105.540584
[5 empty] | 2217.7KM |  | 20.395413, -105.472564
2022-02-05 | AVERIADO | 201/04/2021 | VOLTEO 02061 |  | AVERIADO |  | AVERIADO | AVERIADO
AVERIADO
[5 empty] | AVERIADO |  | AVERIADO
AVERIADO
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | RETRO EXCAVADORA 02001 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
2022-02-08 | MORADAS, TEPEHUAJILLO, LAS JARILLAS | 201/04/2021 | MOTOCONFORMADORA 02010 |  | 2414 |  | 20.320345, -105.316062 | 2022-02-11
[5 empty] | 2430.7 |  | 20.172063, -105.363380
C. PEDRO ANTONIO CASTILLON MACEDO
RESPONSABLE

## 2DA QUIN FEBRERO
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES |  |  |  | FEBRERO | 2DA QUINCENA
PRIMER SEMANA
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIOS Y NOMBRE TITULAR
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | 9 | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
AVERIADA
2022-02-15 | RELLENOS REHABILITACION DE CAMINO EN CHIMO, ALGODÓN | 201/04/2021 | VOLTEO 02060 | 210 M3 | 2217.7KM |  | 20.466110, -105.591954 | 2022-02-20
[5 empty] | 2684.5 KM |  | 20.393893, -105.473997
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | VOLTEO 02061 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
AVERIADA
[5 empty] | AVERIADA |  | AVERIADA
AVERIADA
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | RETRO EXCAVADORA 02001 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
[5 empty] | AVERIADA |  | AVERIADA
2022-02-14 | REHABILITACION DE CAMINOS, RELLENOS DE SOCAVONES Y ATENCION DE SOLICITUDES DE TRABAJOS EN CAMINOS SACA COSECHAS Y BORDOS LA CIENEGA, EL COLUMPIO, SANTA CRUZ, REFUGIO | 201/04/2021 | MOTOCONFORMADORA 02010 | 9.3 KM | 2430.7 |  | 20.380912, -105.321152 | 2022-02-18
20.397397, -105.305900
[5 empty] | 2459.4 |  | 20.217838, -105.331571
20.431958, -105.549218
SEGUNDA SEMANA
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | EXCAVADORA 0320 | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
AVERIADA
2022-02-21 | RELLENOS REHABILITACION DE CAMINO Y CAMINOS SACA COSECHAS REFUGIO SUCHITLAN | 201/04/2021 | VOLTEO 02060 | 336 M3 | 2684.5 KM |  | 20.431939, -105.549213 | 2022-02-25
3358.0 KM
AVERIADA | AVERIADO | 201/04/2021 | VOLTEO 02061 | AVERIADA | AVERIADO |  | cal | AVERIADO
AVERIADO
[5 empty] | AVERIADO |  | AVERIADO
AVERIADO
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | RETRO EXCAVADORA 02001 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
2022-02-19 | REHABILITACION DE CAMINOS REFUGIO SUCHITLAN, LA SAUCEDA | 201/04/2021 | MOTOCONFORMADORA 02010 | 5.3 KM | 2459.4 |  | 20.431958, -105.549218 | 2022-02-24
[5 empty] | 2478 |  | 20.417615, -105.564821
C. PEDRO ANTONIO CASTILLON MACEDO
RESPONSABLE

## 1ER QUIN MARZO
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES |  |  | 1ER QUINCENA |  | MARZO
PRIMER SEMANA
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIOS Y NOMBRE TITULAR
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | EXCAVADORA 0320 | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
AVERIADA
2022-03-01 | ALGODÓN, TEHUA, BIOTO, CIENEGAS | 201/04/2021 | VOLTEO 02060 | 126 m3 | 3358.0 Km |  | 20.389123, -105.476491 | 2022-03-05
20.238695, -105.576518
[5 empty] | 3812.5 km |  | 20.263283, -105.425846
20.380912, -105.321152
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | VOLTEO 02061 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
AVERIADA
[5 empty] | AVERIADA |  | AVERIADA
AVERIADA
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | RETRO EXCAVADORA 02001 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
[5 empty] | AVERIADA |  | AVERIADA
2022-02-25 | ALGODÓN, LLANO GRANDE, TEHUAMIXTLE, IPALA, EL TORO | 201/04/2021 | MOTOCONFORMADORA 02010 | 8.9 KM | 2478 |  | 20.389123, -105.476491 | 2022-03-07
20.314354, -105.480507
[5 empty] | 2509.9 |  | 20.243283, -105.573748
20.220783, -105.545052
20.198097, -105.492052
SEGUNDA SEMANA
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | EXCAVADORA 0320 | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
AVERIADA
2022-03-07 | ALGODÓN. MAYTO, VERTEDERO MUNICIPAL | 201/04/2021 | VOLTEO 02060 | 294 m3 | 3812.5 km |  | 20.389123, -105.476491 | 2022-03-15
20.259305, -105.579436
4460.8 km
20.300252, -105.353178
2022-02-05 | AVERIADO | 201/04/2021 | VOLTEO 02061 | AVERIADA | AVERIADO |  | AVERIADO | AVERIADO
AVERIADO
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | RETRO EXCAVADORA 02001 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
2022-03-08 | CAMINO COYONSALO, LA PINTADA, | 201/04/2021 | MOTOCONFORMADORA 02010 | 12.6 KM | 2509.9 |  | 20.464366, -105.299172 | 2022-03-15
[5 empty] | 2541.6 |  | 20.472484, -105.288076
C. PEDRO ANTONIO CASTILLON MACEDO
RESPONSABLE

## 2DA QUIN MARZO
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES |  |  | 2DA QUINCENA |  | MARZO
PRIMER SEMANA
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIOS Y NOMBRE TITULAR
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | EXCAVADORA 0320 | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
AVERIADA
2022-03-16 | VERTEDERO MUNICIPAL, MAL PASO, CHIMO. | 201/04/2021 | VOLTEO 02060 | 336 m3 | 4460.8 km |  | 20.300269, -105.353239 | 2022-03-22
[5 empty] | 4734.2 km |  | 20.443511, -105.570057
20.472431, -105.592891
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | VOLTEO 02061 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
AVERIADA
[5 empty] | AVERIADA |  | AVERIADA
AVERIADA
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | RETRO EXCAVADORA 02001 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
[5 empty] | AVERIADA |  | AVERIADA
2022-03-16 | CAMINO DE EMILIANO ZAPATA, POR PUENTE LOS HORCONES | 201/04/2021 | MOTOCONFORMADORA 02010 | 6.8 km | 2541.6 |  | 20.450456, -105.287644 | 2022-03-22
[5 empty] | 2557.6 |  | 20.457074, -105.291340
SEGUNDA SEMANA
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | EXCAVADORA 0320 | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | AVERIADA | AVERIADA | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
AVERIADA
2022-03-23 | MAL PASO, CHIMO, CORRALES, TUITO, VERTEDERO, CHACALA, LLANO GRANDE | 201/04/2021 | VOLTEO 02060 | 340 m3 | 4734.2 km |  | 20.443511, -105.570057 | 2022-03-31
20.472431, -105.592891
20.409759, -105.669921
[5 empty] | 5603.0 km |  | 20.302568, -105.309391
20.300269, -105.353239
20.427522, -105.468278
20.303946, -105.482223
2022-02-05 | AVERIADO | 201/04/2021 | VOLTEO 02061 | AVERIADA | AVERIADO |  | AVERIADO | AVERIADO
AVERIADO
AVERIADA | AVERIADA | AVERIADA | RETRO EXCAVADORA 02001 | AVERIADA | AVERIADA |  | AVERIADA | AVERIADA
2022-03-23 | RINCON DE LOS OLOTES, CAMINO AL MANGUITO, LA MAJADA, LLANITO DE LAS PANOCHAS Y SALTO | 201/04/2021 | MOTOCONFORMADORA 02010 | 9.7 km | 2557.6 |  | 20.236391, -105.212638 | 2022-03-31
20.245310, -105.260750
[5 empty] | 2578.4 |  | 20.243385, -105.286114
20.300486, -105.298586
C. PEDRO ANTONIO CASTILLON MACEDO
RESPONSABLE