## 2DA QUINCENA DE ENERO 2024
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES 2024
2DA QUINCENA DE ENERO
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2024-01-16 | REHABILITACION DE CAMINO/ RASTREO | 020-01-24 | MOTONIVELADORA | 9.6 KM | 4273.2-4302.0 | LOS PLATANOS | 20.250290, -105.306566 | 2024-01-17 | JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702 |  | /3
2024-01-18 | REHABILITACION DE CAMINO/ RASTREO | 020-01-24 | MOTONIVELADORA | 1.9 KM | 4302.0-4307.7 | RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540 | 2024-01-18 | JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702 |  | /3
2024-01-19 | REHABILITACION DE CAMINO/ RASTREO | 020-01-24 | MOTONIVELADORA | 1.37 KM | 4307.7-4311.8 | LAS MAJADAS | 20.135756-105.123411 | 2024-01-19 | JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702 |  | /3
2024-01-22 | REHABILITACION DE CAMINO/ RASTREO | 020-01-24 | MOTONIVELADORA | 3.2 KM | 4311.8-4321.4 | JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361 | 2024-01-23 | JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702
2024-01-24 | REHABILITACION DE CAMINO/ RASTREO | 020-01-24 | MOTONIVELADORA | 3.53 KM | 4321.4-4332.0 | LA PUERTA | 20.437237, -105.300472 | 2024-01-25 | MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2024-01-26 | REHABILITACION DE CAMINO/ RASTREO | 020-01-24 | MOTONIVELADORA | 7.77 KM | 4332.0-4355.3 | COYONZALO | 20.273625- 105.174777 | 2024-01-31 | JUAN GUERRA PEÑA | 3222236010
2024-01-16 | REHABILITACION DE CAMINO/ CREACION DE POZO ARTESANO | 020-01-24 | RETROEXCAVADORA | 201.6 M3 | 5004.3-5011.5 | REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258 | 2024-01-17 | EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2024-01-18 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 020-01-24 | RETROEXCAVADORA | 229.6 M3 | 5011.5-5019.7 | REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258 | 2024-01-19 | EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2024-01-22 | REHABILITACION DE CAMINO | 020-01-24 | RETROEXCAVADORA | 739.2 M3 | 5019.7-5046.1 | BIOTO-TALPUYEQUE | 20.262243, -105.426119 | 2024-01-25 | EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2024-01-26 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 020-01-24 | RETROEXCAVADORA | 109.2 M3 | 5046.1-5050.0 | BIOTO | 20.262243, -105.426119 | 2024-01-26 | JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702
1900-01-29 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA | 020-01-24 | RETROEXCAVADORA | 288.4 M3 | 5054.8-5065.1 | IXTLAHUAHEY | 20.446164, -105.524714 | 2024-01-31 | EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2024-01-16 | MOVIMIENTO CARGA Y DESCARGA DE TIERRA | 020-01-24 | VOLTEO 032 | 163.02 M3 | 6178.9-6262.5 | TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585 | 2024-01-31 | JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743

## ejmplo llenado
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 |  | 20.3205 | -105.3274
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193
| LA PAROTA (AQUILES) | 20.306505, -105.603655
| GRACIANO SANCHEZ | 20.314520, -105.609173
| PALMILLAS | 20.258319, -105.291153
| REVOLUCIÓN MEXICANA | 20.393993, -105.675847
| ANONO (CHACALA) | 20.436293, -105.522225
| LA HERMOSA | 20.332428, -105.313479
| DIVISADERO | 20.383759, -105.370106
| LA PUERTA | 20.437237, -105.300472
| TEQUIANI | 20.382650, -105.495045
| LA BOQUITA Y PEREGRINA DE GOMEZ | 20.182086, -105.538442
| AGUA CALIENTE (PAULO) | 20.247788, -105.412857
| EL TURCO | 20.196652, -105.351661
| LAS CAÑADAS | 20.239681, -105.297017
| EL TIZATE | 20.430322, -105.513925
| LOS ANONOS | 20.421166, -105.502666
| COYONZALO | 20.273625- 105.174777