## 1RA QUINCENA DE MARZO 2024
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | CABO CORRIENTES 2024
1ER QUINCENA DE MARZO
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2024-03-01 | REHABILITACION DE CALLES/RASTREO | 020-03-24 | MOTONIVELADORA | 1.23 KM | 4444.1-4447.8 | VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837 | 2024-03-01 | JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743 |  | /3
2024-03-04 | REHABILITACION DE CAMINO/RASTREO | 020-03-24 | MOTONIVELADORA | 5.5 KM | 4447.8-4464.4 | CORRALES-SAUCEDA | 20.399891, -105.670450 | 2024-03-07 | JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743 |  | /3
2024-03-08 | REHABILITACION DE CAMINO /RASTREO | 020-03-24 | MOTONIVELADORA | 3.9 KM | 4464.4-4476.1 | SAUCEDA | 20.419758, -105.558081 | 2024-03-13 | EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002 |  | /3
2024-03-01 | MOVIMIENTO DE TIERRA/ CORTE Y CARGA DE MATERIAL | 020-03-24 | RETROEXCAVADORA | 100.8 M3 | 5128.6 - 5132.2 | VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837 | 2024-03-01 | JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743
2024-03-04 | REHABILITACIÓN DE CAMINO/ RASTREO | 020-03-24 | RETROEXCAVADORA | 784 M3 | 5132.2 - 5160.2 | CORRALES-SAUCEDA | 20.399891, -105.670450 | 2024-03-13 | JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743
2024-03-14 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS / RASTREO | 020-03-24 | RETROEXCAVADORA | 70 M3 | 5160.2 - 5162.7 | SAUCEDA | 20.419758, -105.558081 | 2024-03-14 | EDGAR IVAN PARRA ESTRADA | 3222382002
2024-03-01 | SERVICIO | 020-03-24 | VOLTEO |  | 10074.4-10088.3 | BAHIA DE BANDERAS |  | 2024-03-01 | MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS | 3221520967
2024-03-07 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REHABILITACION DE CAMINO | 020-03-24 | VOLTEO | 10.53 M3 | 10088.3-10093.7 | TLALPUYEQUE | 20.393089, -105.519151 | 2024-03-07 | JOSE JUAN CHAVEZ ROMERO | 3223524743
2024-03-12 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REHABILITACION DE CAMINO | 020-03-24 | VOLTEO | 27.69 M3 | 10093.7-10107.9 | RASTROJOS | 20.202200, -105.363559 | 2024-03-13 | JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702
2024-03-14 | MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINO | 020-03-24 | VOLTEO | 17.55 M3 | 10107.9-10116.9 | BIOTO | 20.262243, -105.426119 | 2024-03-14 | JAIME CASTILLON AGUILAR | 3221744702

## ejmplo llenado
PROGRAMA MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS
REGION 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL
MUNICIPIO: | TALPA DE ALLENDE
FECHA INCIO | TIPO Y NOMBRE DE OBRA | CLAVE | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO | UBICACIÓN | COORDENADAS | FECHA FIN DE OBRA | BENEFICIARIO | TELEFONO | FOTOGRAFÍA
2021-11-01 | REHABILITACION DE CAMINO / RASTREO | 084 - 11-21 | MOTONIVELADORA | 2 KM | 2794 - 2800 HRS. | DESMORONADO | 20.31591 -104.97251 | 2021-11-05 | NOMBRE DE AGENTE MPAL | TELEFONO
| LOS TIPOS DE OBRA PUEDEN SER |  |  | CLAVE |  | MAQUINA UTILIZADA | VOL. (MTS3, KM, ETC) | HOROMETRO Y/O ODOMETRO
| APERTURA DE CAMINOS/ | descripción de donde adonde |  | es el numero de municipio- 084, mes en que se realiza la obra 11, y año 21, las claves de los municipios son: |  | nombre de la maquina que se utilizo para dicha obra, puediendo ser mas de una | se anota el km realizado o el volumen de tierra que se movio | se anota el horometro y/ o km en que se inicia y termina la obra
| REHABILITACION DE CAMINOS/ | descripción de camino que se reabilita y si es con rastreo o con suministro de mataerial |  | 012 | Atenguillo | UBICACIÓN: es el lugar donde se realiza la obra | COORDENADAS: del lugar donde se realiza la obra
| BORDOS/ | descripcion de si es apertura de bordos abrevaderos, ollas de agua, represas |  | 020 | Cabo Corrientes
| DESAZOLVE/ | descripción de si el dezasolve es de un rio, arroyo, canal, etc. |  | 038 | Guachinango
| MOVIMIENTO DE TIERRA | descripcion de tipo de movimiento como puede ser corte, carga y descarga de material de banco de material y otros tipos de obra que no reacan en el listado mencionado |  | 058 | Mascota
| MOVIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS | Apoyo aseo público, basureros |  | 062 | Mixtlan
| CONTINGENCIAS | descripción de continguencia, incendios, desastres naturales |  | 067 | Pto. Vallarta
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | solo la PIPA |  | 080 | San Sebastian del Oeste
|  |  |  | 084 | Talpa de Allende
| LOCALIDAD | COORDENADAS |  | volteo 31 | volteo 32
| PIZOTA | 20.484697, -105.490473 |  | cuerda | rin
| EL COLUMPIO | 20.399832, -105.311390 |  | PANCHO BEDOY | MOY
| PEDRO MORENO | 20.410092, -105.305557
| LA CIENEGA | 20.379394, -105.328511
| EL TUITO (VERTEDERO) | 20.300328, -105.353596
| CHACALA | 20.433743, -105.466702
| BOCA DE TOMATLAN | 20.511521, -105.314698
| EL TUITO (CENTRO) | 20.320483, -105.327433
| JUNTAS Y VERANOS | 20.478258, -105.295478 |  | 20.3205 | -105.3274
| REFUGIO SUCHITLAN | 20.443319, -105.546258
| IPALA CALLES | 20.221110, -105.546178
| IPALA RIO | 20.223539, -105.549205
| CHIMO | 20.462924, -105.594785
| MAL PASO | 20.430496, -105.570865
| TEHUAMIXTLE | 20.238600, -105.576585
| MAYTO | 20.258191, -105.578906
| CHACALA | 20.429762, -105.468431
| CORRALES | 20.409813, -105.671112
| VILLA DEL MAR | 20.228930, -105.552837
| ALGODÓN | 20.389829, -105.475673
| GUAYABO ALTO | 20.361251, -105.479912
| TIOPA | 20.332840, -105.340458
| PROVINCIA | 20.350726, -105.301164
| LLANO GRANDE DE IPALA | 20.311037, -105.483986
| CORRALES | 20.399891, -105.670450
| PLAYITAS | 20.346626, -105.672782
| SAUCEDA | 20.419758, -105.558081
| IXTLAHUAHUEY | 20.446164, -105.524714
| POTRERILLOS | 20.277836, -105.312465
| PAULO | 20.212977, -105.370199
| BIOTO | 20.262243, -105.426119
| AQUILES | 20.300530, -105.621567
| EL TORO | 20.197428, -105.491708
| CAMICHIN | 20.265879, -105.321139
| TECUANY | 20.382682, -105.495128
| RINCON DE LOS OLOTES | 20.247135, -105.284540
| PILOTO | 20.157436, -105.343415
| TEPEHUAJILLO | 20.163217, -105.349653
| SANTA CRUZ | 20.192300, -105.308956
| YELAPA | 20.488679, -105.452559
| MAGUEY | 20.351296, -105.321370
| NARANJITOS | 20.322956, -105.654554
| CARRIZAL | 20.354533, -105.315701
| PLATANOS | 20.250290, -105.306566
| TALLER | 20.322795, -105.331176
| DIVISADERO | 20.383155, -105.371237
| TOMATLÁN | 19.944271, -105.247086
| PUERTO VALLARTA | 20.601801, -105.228995
| AGUA CALIENTE | 20.382598, -105.428246
| BANCO DE BALASTRE | 20.30321,-105.34748
| LAS GUÁSIMAS | 20.367665, -105.378400
| VISTA HERMOSA | 20.206166, -105.539708
| JUNTAS DEL SUR | 20.246478, -105.314361
| TALLER MECÁNICO | 20.322752, -105.331193
| LA PAROTA (AQUILES) | 20.306505, -105.603655
| GRACIANO SANCHEZ | 20.314520, -105.609173
| PALMILLAS | 20.258319, -105.291153
| REVOLUCIÓN MEXICANA | 20.393993, -105.675847
| ANONO (CHACALA) | 20.436293, -105.522225
| LA HERMOSA | 20.332428, -105.313479
| DIVISADERO | 20.383759, -105.370106
| LA PUERTA | 20.437237, -105.300472
| TEQUIANI | 20.382650, -105.495045
| LA BOQUITA Y PEREGRINA DE GOMEZ | 20.182086, -105.538442
| AGUA CALIENTE (PAULO) | 20.247788, -105.412857
| EL TURCO | 20.196652, -105.351661
| LAS CAÑADAS | 20.239681, -105.297017
| EL TIZATE | 20.430322, -105.513925
| LOS ANONOS | 20.421166, -105.502666
| COYONZALO | 20.273625- 105.174777